TỈNH ĐOÀN VĨNH LONG                                     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN HUYỆN BÌNH TÂN

***                                                  Bình Tân, ngày      tháng     năm 2016

Số:       KH/ĐTN

KẾ HOẠCH

THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI – VĂN MINH ĐÔ THỊ

(GIAI ĐOẠN 2016 – 2017)

-------------------------

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Bình Tân lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Tân lần thứ X nhiệm kỳ 2012 – 2017;

BTV Huyện Đoàn Bình Tân xây dựng kế hoạch tham gia xây dựng nông thôn mới – văn minh đô thị giai đoạn 2016-2017 như sau:

* Phương châm “Nội dung cụ thể, công việc thiết thực, cách làm hiệu quả”.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia, đóng góp thực hiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới.

- Giáo dục, nâng cao nhận thức cho Đoàn viên thanh niên về vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện xây dựng Nông thôn mới tại địa phương.

- Các hoạt động tham gia cùng địa phương phải cụ thể, thiết thực đồng thời mang lại hiệu quả mà đối tượng hưởng lợi trực tiếp là thanh niên nông thôn.

- Các tiêu chí tham gia thực hiện phải mang tính bền vững, ổn định.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU LỚN:

1. Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn đạt từ 90% đến 95%.

2. Hỗ trợ có hiệu quả cho BCĐ Xây dựng Nông thôn mới xã Tân Lược.

3. Hàng năm Đoàn các xã có kế hoạch tham gia xây dựng NTM tại các địa phương với những nội dung, chương trình cụ thể, thiết thực; riêng Đoàn xã Tân Quới có kế hoạch tham gia xây dựng văn minh đô thị phù hợp với nghị quyết của Đảng ủy.

4. 100% tổ chức Đoàn ở các xã xây dựng NTM – văn minh đô thị đạt vững mạnh.

5. Tham gia phối hợp cùng các xã thực hiện 4 tiêu chí về tiêu chí Môi trường, Y tế, Tỷ lệ hộ nghèo, Hệ thống tổ chức chính trị xã hội.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo

- Tiến hành rà soát, nắm lại chủ hộ là cán bộ, Đoàn viên thanh niên (trong độ tuổi từ 16 đến 30) thuộc các diện  nghèo, cận nghèo, khó khăn.

- Có kế hoạch giảm nghèo, thoát nghèo hàng năm.

- Hàng năm giảm 11 hộ nghèo, cận nghèo trong các đối tượng đang quản lý.

2. Tiêu chí 15 : Y tế

2.1 Năm 2016:

- 100% cán bộ bán chuyên trách, 50% UV.BCH Đoàn các xã có Bảo hiểm xã hội.

- 65% UV.BCH Đoàn các xã, 45% Đoàn viên, thanh niên tham gia Bảo hiểm Y tế.

2.2 Năm 2017:

- 60% UV.BCH Đoàn các xã có Bảo hiểm xã hội.

- 80% UV.BCH Đoàn các xã, 60% Đoàn viên, thanh niên tham gia Bảo hiểm Y tế.

* Ghi chú: Đoàn viên, thanh niên bao gồm: Đoàn viên, thanh niên còn lại tại địa phương; đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp mà hộ khẩu còn lại ở địa phương.

3. Tiêu chí 17: Môi trường; trong đó tập trung hỗ trợ thực hiện các nội dung sau:

1.1 Tỷ lệ hộ gia đình thanh niên được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch theo chuẩn quốc gia đạt 85% (đến hết năm 2017).

1.2 Chất thải, nước thải được thu gom và xử lý theo quy định (chỉ tiêu 100% cán bộ, Đoàn viên phải thực hiện đúng tiêu chí này đến hết năm 2016, giữ vững trong năm 2017).

4. Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh (tiêu chí này được đánh giá hàng năm).

- 100% Đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

- 75% Chi đoàn đạt vững mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Huyện Đoàn:

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các Đoàn xã trực thuộc để tổ chức thực hiện, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên theo dõi, bám sát quá trình thực hiện các tiêu chí nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra.

- Đưa chỉ tiêu thực hiện kế hoạch này vào thang điểm thi đua hàng năm.

- Hàng năm tổ chức sơ tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện để có phương hướng tiếp theo cho phù hợp.

2. Đoàn các xã:

- Căn cứ kế hoạch của BTV Huyện Đoàn, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sát thực tế, phù hợp tại đơn vị, địa phương.

- Làm tốt công tác thông tin báo cáo về Văn phòng Huyện Đoàn (kèm theo báo cáo quý).

Trên đây là kế hoạch tham gia xây dựng Nông thôn mới – văn minh đô thị giai đoạn 2016 – 2017 của Ban thường vụ Huyện Đoàn Bình Tân, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn đề nghị liên hệ trực tiếp với Thường trực Huyện Đoàn để cùng phối hợp giải quyết.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

* Nơi nhận:

- BTV Tỉnh Đoàn (thay b/c),

- Thường trực Huyện ủy (thay b/c),

- Ban Dân vận Huyện ủy (thay b/c),

- Thường trực BCĐ Nông thôn mới huyện (b/c),

- Đảng ủy các xã (p/h),

- Đoàn các xã (t/h),

- Lưu VP.

BÍ THƯ